## адр. 2013г. для ЖК (2)
Адресная программа
выполнения работ по текущему ремонту
по ООО "ЖКС г.Петродворца" в 2013 год
№ п/п | Адрес | Наименование УК | Объем работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Срок выполнения
1.Текущий ремонт кровли
1.1. Мягкая кровля
1 | Суворовская ул., д.3/4 |  | 70 | 64.4 | 3 квартал
2 | ул.Ю.Бондаровской, д.17/1 |  | 40 | 36.8 | 3 квартал
3 | Ропшинское ш., д.2 |  | 20 | 18.4 | 3 квартал
4 | Ропшинское ш., д.10 |  | 10 | 9.2 | 3 квартал
5 | Ропшинское ш., д.13 |  | 145 | 133.4 | 3 квартал
6 | Ботаническая ул., д.10/2 |  | 120 | 110.4 | 3 квартал
7 | Ботаническая ул., д.3/5 |  | 80 | 73.6 | 3 квартал
8 | Ботаническая ул., д.7/2 |  | 100 | 92 | 3 квартал
9 | Ботаническая ул., д.18/1 |  | 120 | 110.4 | 3 квартал
10 | Ботаническая ул., д.18/4 |  | 100 | 92 | 3 квартал
11 | Ботаническая ул., д.18/5 |  | 60 | 55.2 | 3 квартал
12 | Ботаническая ул., д.3/2 |  | 50 | 46 | 3 квартал
13 | Гостилицкое ш., д.7/1 |  | 300 | 276 | 3 квартал
14 | Чебышевская ул., д.3/1 |  | 30 | 27.6 | 3 квартал
15 | Чебышевская ул., д.10/3 |  | 100 | 92 | 3 квартал
16 | Чичеринская ул., д.11/2 |  | 40 | 36.8 | 3 квартал
17 | ул.Шахматова, д.2/2 |  | 110 | 101.2 | 3 квартал
18 | ул.Шахматова, д.10 |  | 450 | 414 | 3 квартал
19 | ул.Шахматова, д.12/1 |  | 70 | 64.4 | 3 квартал
20 | ул.Шахматова, д.12/4 |  | 150 | 138 | 3 квартал
21 | Чебышевская ул., д.1/1 |  | 250 | 230 | 3 квартал
22 | ул.Шахматова, д.16 |  | 400 | 368 | 3 квартал
23 | Гостилицкое ш., д.19/1 |  | 200 | 184 | 3 квартал
24 | ул.Жарновецкого, д.4 |  | 5 | 4.6 | 3 квартал
25 | ул.Бр.Горкушенко, д.5/1 |  | 10 | 9.2 | 3 квартал
26 | ул.Жарновецкого, д.2 |  | 20 | 18.4 | 3 квартал
27 | ул.Бр.Горкушенко, д.5/2 |  | 10 | 9.2 | 3 квартал
28 | Озерковая ул., д.35 |  | 10 | 9.2 | 3 квартал
29 | Озерковая ул., д.41 |  | 10 | 9.2 | 3 квартал
| Всего: |  | 3080 | 2833.6
1.2.Жеская кровля
1 | Суворовская ул., д.3/4 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
2 | Ропшинское ш., д.2 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
3 | ул.Жарновецкого, д.4 |  | 14 | 2.842 | 3 квартал
4 | ул.Халтурина, д.3 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
5 | ул.Халтурина, д.5 |  | 60.0858 | 19.8283 | 3 квартал
6 | ул.Халтурина, д.11 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
7 | ул.Халтурина, д.13 |  | 32.1888 | 10.6223 | 3 квартал
8 | Суворовская ул., д.13 |  | 60.0858 | 19.8283 | 3 квартал
9 | Суворовская ул., д.15 |  | 60.0858 | 19.8283 | 3 квартал
10 | Суворовская ул., д.3/1 |  | 94.4206 | 31.1588 | 3 квартал
11 | Суворовская ул., д.3/2 |  | 98.7124 | 32.5751 | 3 квартал
12 | Суворовская ул., д.3/5 |  | 98.7124 | 32.5751 | 3 квартал
13 | Суворовская ул., д.3/7 |  | 51.5021 | 16.9957 | 3 квартал
14 | Суворовская ул., д.5/1 |  | 60.0858 | 19.8283 | 3 квартал
15 | Суворовская ул., д.5/2 |  | 60.0858 | 19.8283 | 3 квартал
16 | Суворовская ул., д.5/3 |  | 47.2103 | 15.5794 | 3 квартал
17 | Суворовская ул., д.5/4 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
18 | Суворовская ул., д.7/1 |  | 60.0858 | 19.8283 | 3 квартал
19 | Суворовская ул., д.7/2 |  | 60.0858 | 19.8283 | 3 квартал
20 | Суворовская ул., д.7/3 |  | 55.794 | 18.412 | 3 квартал
21 | Суворовская ул., д.7/4 |  | 94.4206 | 31.1588 | 3 квартал
22 | Собственный пр., д.5 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
23 | Широкая ул., д.1 |  | 51.5021 | 16.9957 | 3 квартал
24 | Бобыльская дор., д.17а |  | 38.6266 | 12.7468 | 3 квартал
25 | Бобыльская дор., д.17б |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
26 | Ораниенбаумский пр., д.15 |  | 17.1674 | 5.6652 | 3 квартал
27 | б-р Разведчика, д.2/1 |  | 21.4592 | 7.0815 | 3 квартал
28 | б-р Разведчика, д.2/2 |  | 27.897 | 9.206 | 3 квартал
29 | б-р Разведчика, д.6/1 |  | 30.0429 | 9.9142 | 3 квартал
30 | б-р Разведчика, д.6/2 |  | 103.0043 | 33.9914 | 3 квартал
31 | б-р Разведчика, д.6/3 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
32 | б-р Разведчика, д.6/4 |  | 30.0429 | 9.9142 | 3 квартал
33 | б-р Разведчика, д.8/2 |  | 21.4592 | 7.0815 | 3 квартал
34 | б-р Разведчика, д.12/1 |  | 21.4592 | 7.0815 | 3 квартал
35 | б-р Разведчика, д.8/3 |  | 111.588 | 36.824 | 3 квартал
36 | б-р Разведчика, д.12/2 |  | 46.3519 | 15.2961 | 3 квартал
37 | б-р Разведчика, д.12/3 |  | 21.4592 | 7.0815 | 3 квартал
38 | б-р Разведчика, д.14/1 |  | 30.0429 | 9.9142 | 3 квартал
39 | б-р Разведчика, д.14/2 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
40 | Озерковая ул., д.53/1 |  | 21.4592 | 7.0815 | 3 квартал
41 | Озерковая ул., д.55/1 |  | 21.4592 | 7.0815 | 3 квартал
42 | Бл.Менильская ул., д.3 |  | 30.0429 | 9.9142 | 3 квартал
43 | Бл.Менильская ул., д.7 |  | 21.4592 | 7.0815 | 3 квартал
44 | Разводная ул., д.31 |  | 21.4592 | 7.0815 | 3 квартал
45 | Озерковая ул., д.49/1 |  | 21.4592 | 7.0815 | 3 квартал
46 | Озерковая ул., д.45 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
47 | ул.В.Дубинина, д.2 |  | 41.2017 | 13.5966 | 3 квартал
48 | ул.В.Дубинина, д.3 |  | 30.0429 | 9.9142 | 3 квартал
49 | ул.В.Дубинина, д.5 |  | 30.0429 | 9.9142 | 3 квартал
50 | ул.В.Дубинина, д.6 |  | 32.1888 | 10.6223 | 3 квартал
51 | ул.В.Дубинина, д.7 |  | 36.4807 | 12.0386 | 3 квартал
52 | ул.В.Дубинина, д.8 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
53 | ул.В.Дубинина, д.12 |  | 23.6052 | 7.7897 | 3 квартал
54 | пер.Суворовцев, д.2 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
55 | пер.Суворовцев, д.5 |  | 23.6052 | 7.7897 | 3 квартал
56 | пер.Суворовцев, д.6 |  | 24.8927 | 8.2146 | 3 квартал
57 | пер.Суворовцев, д.8 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
58 | пер.Суворовцев, д.10 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
59 | ул.Ю.Бондаровской, д.20 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
60 | Ропшинское ш., д.3 |  | 27.897 | 9.206 | 3 квартал
61 | Ропшинское ш., д.5 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
62 | Ропшинское ш., д.6 |  | 36.9099 | 12.1803 | 3 квартал
63 | Ропшинское ш., д.7 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
64 | б-р Кр.Курсантов, д.65 |  | 68.6695 | 22.6609 | 3 квартал
65 | б-р Кр.Курсантов, д.69а |  | 94.4206 | 31.1588 | 3 квартал
66 | б-р Кр.Курсантов, д.71 |  | 77.2532 | 25.4936 | 3 квартал
67 | б-р Кр.Курсантов, д.67 |  | 77.2532 | 25.4936 | 3 квартал
68 | б-р Кр.Курсантов, д.69 |  | 68.6695 | 22.6609 | 3 квартал
69 | ул.Веденеева, д.4 |  | 66.0944 | 21.8112 | 3 квартал
70 | Гостилицкая ул., д.3 |  | 68.6695 | 22.6609 | 3 квартал
71 | Гостилицкая ул., д.5 |  | 77.2532 | 25.4936 | 3 квартал
72 | Гостилицкая ул., д.7 |  | 81.5451 | 26.9099 | 3 квартал
73 | Петергофская ул., д.10 |  | 55.794 | 18.412 | 3 квартал
74 | Петергофская ул., д.7/2 |  | 47.2103 | 15.5794 | 3 квартал
75 | Петергофская ул., д.9/2 |  | 77.2532 | 25.4936 | 3 квартал
76 | Озерковая ул., д.37 |  | 51.5021 | 16.9957 | 3 квартал
77 | Эрлеровский б-р, д.2 |  | 12.8755 | 4.2489 | 3 квартал
78 | ул.Аврова, д.32 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
79 | ул.Аврова, д.43 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
80 | ул.Аврова, д.45 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
81 | ул.Бр.Горкушенко, д.18 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
82 | ул.Бр.Горкушенко, д.22/31 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
83 | ул.Бр.Горкушенко, д.16/24 |  | 21.4592 | 7.0815 | 3 квартал
84 | ул.Дашкевича, д.5 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
85 | ул.Дашкевича, д.7 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
86 | Озерковая ул., д.3 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
87 | Озерковая ул., д.5 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
88 | Озерковая ул., д.7 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
89 | Озерковая ул., д.11 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
90 | Озерковая ул., д.13 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
91 | Озерковая ул., д.15 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
92 | Озерковая ул., д.17 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
93 | Озерковая ул., д.19 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
94 | Озерковая ул., д.21 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
95 | Озерковая ул., д.23 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
96 | Озерковая ул., д.25 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
97 | Озерковая ул., д.27 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
98 | Озерковая ул., д.29 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
99 | ул.Пут.Козлова, д.6 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
100 | ул.Пут.Козлова, д.4 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
101 | ул.Пут.Козлова, д.8 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
102 | ул.Пут.Козлова, д.10 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
103 | ул.Пут.Козлова, д.12 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
104 | ул.Пут.Козлова, д.14 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
105 | ул.Пут.Козлова, д.16 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
106 | ул.Пут.Козлова, д.18 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
107 | ул.Пут.Козлова, д.20 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
108 | Эрлеровский б-р, д.4 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
109 | Эрлеровский б-р, д.18 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
110 | Эрлеровский б-р, д.22 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
111 | Эрлеровский б-р, д.24 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
112 | ул.Аврова, д.12 |  | 30.0429 | 9.9142 | 3 квартал
113 | ул.Аврова, д.11 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
114 | ул.Аврова, д.11б |  | 36.4807 | 12.0386 | 3 квартал
115 | ул.Аврова, д.13б |  | 36.4807 | 12.0386 | 3 квартал
116 | ул.Аврова, д.15б |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
117 | ул.Аврова, д.17/1 |  | 51.5021 | 16.9957 | 3 квартал
118 | ул.Аврова, д.18 |  | 51.5021 | 16.9957 | 3 квартал
119 | пл.Ж.Революции, д.6 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
120 | Константиновская ул., д.2 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
121 | Константиновская ул., д.4 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
122 | Константиновская ул., д.10 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
123 | Михайловская ул., д.3 |  | 12.8755 | 4.2489 | 3 квартал
124 | Михайловская ул., д.5а |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
125 | Михайловская ул., д.7 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
126 | Михайловская ул., д.9 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
127 | Михайловская ул., д.15 |  | 17.1674 | 5.6652 | 3 квартал
128 | Никольская ул., д.2 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
129 | Никольская ул., д.4 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
130 | С-Петербургский пр., д.6а |  | 71.5021 | 23.5957 | 3 квартал
131 | С-Петербургский пр., д.9 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
132 | С-Петербургский пр., д.8/9 |  | 17.1674 | 5.6652 | 3 квартал
133 | С-Петербургский пр., д.12 |  | 34.3348 | 11.3305 | 3 квартал
134 | С-Петербургский пр., д.14 |  | 68.6695 | 22.6609 | 3 квартал
135 | С-Петербургский пр., д.17 |  | 68.6695 | 22.6609 | 3 квартал
136 | С-Петербургский пр., д.25 |  | 85.8369 | 28.3262 | 3 квартал
137 | С-Петербургский пр., д.27 |  | 17.1674 | 5.6652 | 3 квартал
138 | С-Петербургский пр., д.31 |  | 17.1674 | 5.6652 | 3 квартал
139 | С-Петербургский пр., д.33 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
140 | С-Петербургский пр., д.41 |  | 60.0858 | 19.8283 | 3 квартал
141 | С-Петербургский пр., д.48 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
142 | С-Петербургский пр., д.52 |  | 51.5021 | 16.9957 | 3 квартал
143 | С-Петербургский пр., д.54 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
144 | С-Петербургский пр., д.26 |  | 17.1674 | 5.6652 | 3 квартал
145 | С-Петербургский пр., д.28 |  | 17.1674 | 5.6652 | 3 квартал
146 | С-Петербургский пр., д.30 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
147 | Разводная ул., д.10 |  | 85.8369 | 28.3262 | 3 квартал
148 | Разводная ул., д.13 |  | 32.1888 | 10.6223 | 3 квартал
149 | Самсониевская ул., д.5 |  | 32.1888 | 10.6223 | 3 квартал
150 | Эйхенская ул., д.3/8 |  | 17.1674 | 5.6652 | 3 квартал
151 | Эйхенская ул., д.5/7 |  | 17.1674 | 5.6652 | 3 квартал
152 | Эйхенская ул., д.21 |  | 25.7511 | 8.4979 | 3 квартал
153 | Торговая пл., д.4 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
154 | Торговая пл., д.6 |  | 42.9185 | 14.1631 | 3 квартал
| Всего: |  | 6401 | 2112.227
2. Выполнение мероприятий по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений
2.1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления, п.м.
1 | ул.Константиновская д.2 |  | 100 | 34.619 | 3 квартал
2 | ул.Озерковая д.19 |  | 128 | 44.288 | 3 квартал
3 | ул.Озерковая д.21 |  | 128 | 44.288 | 3 квартал
4 | ул.Озерковая д.23 |  | 83 | 28.831 | 3 квартал
5 | ул. Пут.Козлова д.4 |  | 64 | 22.144 | 3 квартал
6 | Собственный пр. д.18 |  | 40 | 13.84 | 3 квартал
7 | ул.Широкая д.1 |  | 40 | 13.84 | 3 квартал
8 | Бобыльская д.17а |  | 40 | 13.84 | 3 квартал
9 | Бобыльская д.17б |  | 40 | 13.84 | 3 квартал
10 | б-р Кр.Курсантов д.65 |  | 15 | 5.19 | 3 квартал
11 | б-р Кр.Курсантов д.69 |  | 15 | 5.19 | 3 квартал
12 | б-р Кр.Курсантов д.71 |  | 15 | 5.19 | 3 квартал
| Всего: |  | 708 | 245.1
2.2. Ремонт и замена слуховых окон, шт.
1 | ул.Константиновская д.2 |  | 4 | 2.184 | 3 квартал
2 | ул.Озерковая д.19 |  | 2 | 1.084 | 3 квартал
3 | ул.Озерковая д.21 |  | 2 | 1.084 | 3 квартал
4 | ул.Озерковая д.23 |  | 2 | 1.084 | 3 квартал
5 | ул. Пут.Козлова д.4 |  | 2 | 1.084 | 3 квартал
6 | ул.Широкая д.1 |  | 1 | 0.543 | 3 квартал
7 | Бобыльская д.17а |  | 1 | 0.543 | 3 квартал
8 | Бобыльская д.17б |  | 1 | 0.543 | 3 квартал
9 | б-р Кр.Курсантов д.65 |  | 2 | 1.084 | 3 квартал
10 | б-р Кр.Курсантов д.69 |  | 4 | 2.184 | 3 квартал
11 | б-р Кр.Курсантов д.71 |  | 2 | 1.084 | 3 квартал
| Всего: |  | 23 | 12.501
2.3. Прочие работы (ремонт штукатурки и окраска вентиляционных и дымовых каналов и т.п.)
1 | ул.Константиновская д.2 |  | 50 | 8.661 | 3 квартал
2 | ул.Озерковая д.19 |  | 90 | 15.581 | 3 квартал
3 | ул.Озерковая д.21 |  | 90 | 15.581 | 3 квартал
4 | ул.Озерковая д.23 |  | 60 | 10.391 | 3 квартал
5 | ул. Пут.Козлова д.4 |  | 90 | 15.581 | 3 квартал
6 | Собственный пр. д.18 |  | 6 | 1.041 | 3 квартал
7 | ул.Широкая д.1 |  | 6 | 1.041 | 3 квартал
8 | Бобыльская д.17а |  | 6 | 1.041 | 3 квартал
9 | Бобыльская д.17б |  | 6 | 1.041 | 3 квартал
10 | б-р Кр.Курсантов д.65 |  | 12 | 2.081 | 3 квартал
11 | б-р Кр.Курсантов д.69 |  | 10 | 1.73 | 3 квартал
12 | б-р Кр.Курсантов д.71 |  | 10 | 1.73 | 3 квартал
| Всего: |  | 436 | 75.5